## Feuil1
Numero | Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Conception | Base de données | Conception | Miaro | 20 | 45 | 5 | 90%
2 | Gestion Login | login | Affichage | Mananjara | 20 | 25 | 0 | 100%
3 | Gestion Login | verif_login | Metier | Zo | 15 | 20 | 0 | 100%
4 | Gestion Login | login | Integration | Miaro | 10 | 15 | 0 | 100%
5 | Gestion Inscription | inscription | Affichage | Mananjara | 30 | 30 | 0 | 100%
6 | Gestion Inscription | ajout | Metier | zo | 30 | 35 | 0 | 100%
7 | Gestion Inscription | inscription | Integration | Miaro | 30 | 30 | 0 | 100%
8 | Gestion Choix | liste objectif | Affichage | Mananjara | 20 | 18 | 2 | 90%
9 | Gestion Choix | liste objectif | Metier | zo | 20 | 35 | 0 | 100%
10 | Gestion Choix | liste objectif | Integration | Miaro | 30 | 30 | 0 | 100%
[5 empty] | 225 | 283 | 7 | 97.59%
*Valeur en Minutes
| Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
| Temps passé | ny fotoana efa lany
| Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé